## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО "ДЮСШ "Ермак"
___________________ Е.В.Дюпин
Отчет
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Городская станция юных туристов" на 2021-2022 годы
пгт Тугулым Муниципальнко бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Ермак"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Неполное соответствие информации о деятельности учреждения, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 | официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствие постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 в частности опубликования следующих нормативных документов: (например: копию устава учреждения, сведения о вакантных должностях учреждения, информацию о материально-техническом оснащении учреждения...) | 2021-12-31 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям.
|  | Обеспечить размещение информации в полном объеме на стендах: Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2021-12-31 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Информация размещена на стендах учреждения 25.01.2021г.
|  | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) | 2021-02-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | услуги питания на территрии учреждения ДЮСШ не оказываются.
|  | Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии) | 2021-02-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Информация размещена на сайте учреждения 27.01.2021г.
|  | Привести в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, а именно разместить: Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2021-05-30 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям.
|  | Разместить на официальном сайте образовательной организации:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-03-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | На официальном сайте ДЮСШ "Ермак" ссылка на сайт bus.gov.ru. размещена 27.01.2021г. Также ссылка размещена в сообществе МБОУ ДО "ДЮСШ "Ермак"в социальной сети ВК
|  | информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-03-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям. Вся недостающая информация будет размещена на новом сайте
|  | планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | План размещен
|  | отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-12-31 | Дюпин Евгений Валерьевич директор
|  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-03-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | На официальном сайте ДЮСШ "Ермак" ссылка на сайт bus.gov.ru. размещена 27.01.2021г. Также ссылка размещена в сообществе МБОУ ДО "ДЮСШ "Ермак"в социальной сети ВК
2 | Отсутствие на официальном сайте учреждения | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреждения раздела «Часто задаваемые вопросы» | 2021-03-01 | Лукьянова Анна Александровна методист | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям.
3 | Отсутствие на официальном сайте учреждения | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреждения возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса гражан или гиперссылки на нее) | 2021-03-01 | Лукьянова Анна Александровна методист | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям.
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Ввиду того, что здание построено в 1977 году, планировка не позволяет запланировать дополнительные помещения в ДЮСШ "Ермак"
5 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие и понятность навигации внутри организации | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие и понятность навигации внутри организации | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Разработка и изготовление стендов для навигации и табличек для помещений Стенд - 1 шт. * 1500 руб. = 1500 руб. Таблички - 12 шт. * 500 руб. = 6 000 руб. ИТОГО: 7 500 руб.Обращение по финансированиюию направлено в УО администрации ТГО №
6 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие и доступность питьевой воды | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие и доступность питьевой воды | 2021-12-31 | Строжков Николай Вильевич заместитель директора по административно-хозяйственной части | Для решения этого вопроса необходимо приобретение: Кулер напольный - 1 шт. = 7 000 руб. Ежемесячно: Стаканы одноразовые - 500 шт. = 500 руб. Вода - 72 бут (19 литров) = 10 800 руб. Обращение по финансированиюию направлено в УО администрации ТГО №
7 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие и доступность санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений |  | Строжков Николай Вильевич заместитель директора по АХЧ | В связи с тем, что здание ДЮСШ построено в 1977 году, особенности планировки учреждения не позволяют сделать для посетителей санитарно-гигиенические помещения.
| Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие удовлетворительного санитарного состояния помещений организации | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие удовлетворительного санитарного состояния помещений организации | 2021-12-31 | Строжков Николай Вильевич заместитель директора по АХЧ | В настоящее время разрабатывается поэтапная программа для улучшения санитарного состояния помещений организации в срок до 31.12.2021г.
| На официальном сайте образовательной организации отсутствует электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») | Обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 2021-12-31 | Лукьянова Анна Александровна методист | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям. Вся недостающая информация будет размещена на сайте организации.
| 71% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить на официальном сайте образовательной организации электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») | 2021-12-31 | Лукьянова Анна Александровна методист | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям. Вся недостающая информация будет размещена на сайте организации.
III. Доступность услуг для инвалидов
8 | В образовательной организации и на прилегающей к ней территории не оборудованы входные группы пандусами (подъемными платформами) с учетом доступности инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | В связи с тем, что здание ДЮСШ построено в 1977 году, особенности планировки учреждения не позволяют оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами)
9 | В образовательной организации и на прилегающей к ней территории не оборудованы выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Данные работы будут проведены в летний период
10 | Учреждение не оснащено адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами, сменными креслами-колясками | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | В связи с тем, что здание ДЮСШ построено в 1977 году, особенности планировки учреждения не позволяют оборудовать помещения адаптированными лифами, поручнями, расширенными дверными проемами
11 | Учреждение не оснащено специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями. | Наличие сменных кресел-колясок | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | В связи с тем, что в здание ДЮСШ для инвалидов доступности нет, клесла-коляски не требуются
12 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими**: предусмотреть адаптированные образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Обучающиеся с ОВЗ отсутствуют
13 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Подготовлено письмо в УО администрации ТГО с просьбой обеспечить финансирование дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
14 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Подготовлено письмо в УО администрации ТГО с просьбой обеспечить финансирование дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
15 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части обеспечения альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | В настоящее время в учреждение не обращались дети которым требуются услуги сурдопереводчика. Данный вопрос будет решаться по мере необходимости.
16 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности | наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Ввиду того, что сайт расположен на платформе wix не позволяющей вести полноценную работу в январе заключен договор на создание нового сайта (на другой платформе) который будет ссотвествовать всем нормативным требованиям.
17 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности | помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-04-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | В учреждении разрабатывается программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг работников МБОУ ДО "ДЮСШ "Ермак"
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
19 | 97% получателей услуг удовлетворены | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-04-01 | Воронин Сергей Николаевич заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Проведение тренингов социально­ психологической направленности, тренингов общения («Педагогическая этика»)
20 | 97% получателей услуг удовлетворены | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-04-01 | Воронин Сергей Николаевич заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Проведение мастер- классов, семинаров по обмену педагогическим опытом Поддерживать благоприятный социально­ психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с использованием следующих форм: - участие в работе, МО, семинарах, профессиональных конкурсах; - самообразование; - обмен педагогическим опытом;
21 | 96% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-04-01 | Воронин Сергей Николаевич заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Поддерживать благоприятный социально­ психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
22 | 93% получателей услуг | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-05-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов).
23 | 97 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-05-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах
24 | 97% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-05-01 | Дюпин Евгений Валерьевич директор | Проведение дней открытых дверей и других имиджевых мероприятий
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!! ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД !!! ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД !!! !!!
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками